## Slide 1: CADRAGE ERP Achat / VENTE
2 juillet 2025
Comité de pilotage N°4
Groupe Beaumanoir

## Slide 2
SOMMAIRE
01
02
Avancement de l’étude
Key takeaways
03
Annexes 1 : estimations budgétaires
04
Annexes 2 : scoring fonctionnel

## Slide 3: Depuis le dernier comité de pilotage
La consultation s’est déroulée du 28.05 au 18.06 pour 4 des éditeurs candidats.
MICROSOFT et les 4 challengers SEI, ORISHA et ODOO ont répondu au RFI.
SAP / Teamwork - désistement le 30.08 : pas d’expertise métier / sectorielle.
Elle se poursuit pour SAP / Delaware et INFOR.
Les dossiers de réponse seront remis directement à Beaumanoir.
Réponses attendues à l’horizon mi-juillet.
Cette synthèse compare MICROSOFT (« leader ») et les trois « challengers » interrogés.
Elle sera complétée d’une analyse d’INFOR et SAP, conduite directement par les équipes Beaumanoir.
Leaders
« Challengers »

## Slide 4
SOMMAIRE
01
02
Avancement de l’étude
Key takeaways
03
Annexes 1 : estimations budgétaires
04
Annexes 2 : scoring fonctionnel

## Slide 5: Critères d’évaluation
SCORE : réponse de la solution aux besoins métiers, pondérée selon l’importance du besoin (coefficient) et la réponse technique (standard, customisation, développement, etc.).
COUVERTURE (STANDARD) : nombre de besoins gérés en standard / total (sans pondération).
Volumétrie et charge
Architecture, sécurité et conformité
Interfaçage avec les autres solutions du SI Groupe
Partenaires et écosystème
Informations générales
Besoins fonctionnels
Enveloppe budgétaire
Les informations déterminantes
Les informations complémentaires
Besoins métiers métier cibles (recensés en phase 1)
Capacité de la solution à absorber et scaler les volumes de données
Estimations des budgets de mise en œuvre et de fonctionnement (OPEX)
Chiffre d’affaires, effectif, nombre de clients
Renseignements essentiels (serveurs, authentification, traçabilité, RGPD, propriété des données, etc.)
Connecteurs avec les solutions du marché déployées au sein du SI Groupe
« Maillage » France, Europe, Monde
Intégration directe par l’éditeur
Références clients
Pertinence de la solution dans un contexte Fashion & Retail
Capacité à appréhender les spécificités
COÛT PROJET : budget de déploiement (pilote + 4 pôles), dont abonnements (prorata).
BUDGET ANNUEL : abonnements + autres coûts récurrents, année pleine.
TCO : coûts projet initial (full scope) + budget annuel x durée (années pleines + prorata projet).
POINTS D’ATTENTION / DE VIGILANCE, notamment :
  « qualité » des références clients dans le Retail / la Mode, et pertinence pour le contexte du Groupe Beaumanoir,
  taille de l’éditeur, capacités / ressources (a fortiori en co-construction),
  dépendance à l’éditeur (s’il prend en charge les projets clients) et / ou un réseau restreint de partenaires.
EN SYNTHÈSE

## Slide 6: KEY TAKEAWAYS
Réponse des solutions aux enjeux du projet
Une solution unique
Une solution éprouvée sur le marché du retail
Un socle robuste, scalable et évolutif
Des coûts maitrisés
1
3
2
4
« Une solution commune, robuste et évolutive, capable d’accompagner la croissance et les ambitions du Groupe Beaumanoir. »
SEI
ODOO
ORISHA
MICROSOFT
Quelques besoins sensibles couverts par application tierce ou PowerBi (rétroplanning PO, cockpit PO, calcul dates livraison magasin / client, ADV).
Vertical K3 intégré sans couture à l’environnement D365.
Volumes : pas de limite majeure.
50% dév et customisation requis, dont des éléments fonctionnels structurants (commandes d’achats, matières, saisons, allocations).
Volumes : pas de limite majeure.
Bonne couverture générale, custo requise ±20%.
Solution spécialiste.
« Petites » références sur la gestion des achats (sf. Club Med, selon périmètre).
« Full scope » (fonctionnel + orga) ?
TCO 10 ans équivalent à SEI, couverture plus restreinte.
Part importante de custo / dév qui peut induire des risques de dérive.
TCO 10 ans et coûts projet les plus élevés du panel.
Moins de custo / dév que les autres candidats = dérive limitée ?
Plateforme ERP modulaire mais unique.
Plateforme ERP modulaire mais unique.
Volumes : pas de limite majeure.
Bonne couverture générale mais socle « inégal », quelques custo / dév structurants nécessaires.
Volumes : pas de limite majeure.
40% de dév requis, dont des éléments fonctionnels structurants (saisons, allocations, stocks).
Solution spécialiste.
Quelques références sur un périmètre représentatif…
… Mais aucun en « full scope » (fonctionnel + organisationnel) ?
Pas de référence Fashion citée.
Solution généraliste ne gérant pas nativement les Saisons et d’autres besoins spécifiques du secteur dont les Saisons.
TCO 10 ans médian, entre Odoo et Microsoft (équivalent à Orisha).
/!\ Projet de mise en œuvre potentiellement sous-évalué.
TCO 10 ans le plus faible.
Abonnements 2x inférieurs aux autres (dont Microsoft avec remise).
Quid de la maintenabilité des dév ?
ERP leader + vertical métiers.
Quelques références sur un périmètre applicatif pertinent.
Quid du nombre d’utilisateurs ?
Microsoft et SEI se distinguent par leur capacité à répondre aux enjeux du projet.
L’analyse détaillée des réponses fonctionnelles (couverture des besoins, notamment prioritaires) confirme cet avantage relatif.
L’analyse de la couverture fonctionnelle ne tient pas compte des besoins / fonctionnalités qui pourraient être intégrées au standard, dans le cadre d’un scénario de co-construction.
*
*
*
*

## Slide 7: KEY TAKEAWAYS
Microsoft et SEI proposent les meilleures couvertures fonctionnelles (score général comme standard).
  Avantage Microsoft : ±10% supplémentaires, qui se traduisent sur certains besoins structurants.
Les premières estimations montrent un coût à 10 ans compris entre 12,4 M€ (SEI) et 16,5 M€ (Microsoft).
Soit un écart de 25%, en dépit d’un coût projet 3x plus élevé pour Microsoft.
/!\ Point d’attention : les modalités projet de SEI – 18 mois pour une solution complète, sur l’ensemble des entités Groupe – semblent sous-estimées par rapport à la complexité du contexte et du projet.
Orisha ne se distingue pas des autres challengers par le prix, en dépit d’une couverture plus fragile.
Odoo se distingue par le prix de ses abonnements (-55% par rapport aux autres challengers).
La couverture des besoins spécifiques au secteur (saisons et assimilés, notamment) est limitée, et l’éditeur n’a pas d’expérience sectorielle.
Couverture fonctionnelle et budget
8 M€
10 M€
12 M€
14 M€
16 M€
18 M€
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Score de couverture fonctionnelle (pondéré )
TCO à 10 ans
94% 77%
16,5M€
84% 68%
12,4 M€
79% 44%
12,3 M€
80% 58%
8,5 M€
SEI
ODOO
ORISHA
MICROSOFT
TCO À 10 ANS ET SCORE DE COUVERTURE RELATIVE DES SOLUTIONS CANDIDATES
BUDGET ANNUEL
COÛT PROJET
TCO 10 ANS
ODOO
0,7 M€
SEI
1,1 M€
ORISHA
1 M€
2 M€
0 M€
SEI 2,3 M€
ODOO
3,7 M€
ORISHA
5,2 M€
5 M€
8 M€
12 M€
17 M€
SEI 12,4 M€
ODOO
8,5 M€
ORISHA
12,3 M€
MICROSOFT
1,2 M€
MICROSOFT
6,5 M€
MICROSOFT
16,5 M€
L’enveloppe budgétaire remise par Microsoft inclut une remise d’environ 30% sur les coûts d’abonnement, qui est prise en considération ici.
SYNTHESE DES ENVELOPPES BUDGETAIRES ANNUELLES, PROJET ET TCO 10 ANS

## Slide 8: KEY TAKEAWAYS
Recommandations
Ecarter Orisha et Odoo.
±50% des besoins hors standard, à couvrir par des travaux spécifiques ou intégrer dans la roadmap de l’éditeur.
Avantage tarifaire d’Odoo à rapporter au risque du projet…
3. Comparer les offres des leaders.
SAP : maitre étalon intégrant les périmètres Opérations et Finance / Comptabilité.
  Microsoft ou Infor : quelle offre alternative à SAP est la meilleure ?
  SAP : quel gain fonctionnel / de simplification pour quel écart budgétaire par rapport aux concurrents ?
VS
VS
ou
2. Ecarter SEI, sauf opportunité majeure.
Ecart de prix avec Microsoft (25%) insuffisant par rapport au risque projet.
  Ressources très limitées de l’éditeur, absence d’alternatives (pas de partenaires).
  Durée, budget et complexité du projet probablement sous-estimées.
Alternative à considérer, si SAP retenu parmi les leaders ?
  Sous réserve d’un écart de prix suffisant.

## Slide 9: Key takeaways
Haut niveau de couverture des besoins.
Proportion limitée de customisation et développement (que l’éditeur pense pouvoir réduire via des solutions standard).
Un vertical K3 dédié au Fashion, intégré à l’écosystème ERP.
Plateforme technique capable de prendre en charge les volumes actuels et projetés (x10).
Un éditeur majeur, en croissance, pionnier sur les sujets technologiques – en particulier l’IA.
Plusieurs références dans le textile déployées full scope…
Synthèse comparative des solutions
MICROSOFT
Budget estimé à 10 ans : 16,55 M€ (avec remise 30%)
Budget annuel : 1,15 M€ (avec remise 30%)
Délai MEP pilote : 16 mois
Délai MEP totale : 36 mois (+20)
Note globale (pondérée) : 94%
Couverture fonctionnelle standard : 77%
% custom / dév (pondéré) : 17% / 4% (13% / 2%)
CA éditeur : 2,5 Md€
Nb intégrateurs France (total / certifiés) : 14 / 7
ODOO
Budget estimé à 10 ans : 8,48 M€
Budget annuel : 0,69 M€
Délai MEP pilote : 18 mois
Délai MEP totale : 46 mois (+28)
Note globale (pondérée) : 80%
Couverture fonctionnelle standard : 60%
% custom / dév (pondéré) : 3% / 37% (3% / 19%)
CA éditeur : 500 M€
Nb intégrateurs France (total / certifiés) : 100 / 27
SEI
Budget estimé à 10 ans : 12,41 M€
Budget annuel : 1,14 M€
Délai MEP pilote : 12 mois
Délai MEP totale : 18 mois (+6)
Note globale (pondérée) : 84%
Couverture fonctionnelle standard : 68%
% custom / dév (pondéré) : 11% / 15% (8% / 7%)
CA éditeur : 74 M€
Nb intégrateurs France (total / certifiés) : 1 / 1
ORISHA
Budget estimé à 10 ans : 12,39 M€
Budget annuel : 0,96 M€
Délai MEP pilote : 15 mois
Délai MEP totale : 31 mois (+16)
Note globale (pondérée) : 79%
Couverture fonctionnelle standard : 43%
% custom / dév (pondéré) : 34% / 17% (25% / 8%)
CA éditeur : 300 M€
Nb intégrateurs France (total / certifiés) : 2 / 2
… mais pas ou peu comparables à Beaumanoir (citées).
Un positionnement prix tiré par une remise « importante » (qui limite les marges de négociation par la suite ?).
Gestion native des variantes et versions d’articles.
Bonne couverture (standard) de la gestion des stocks.
De loin l’abonnement le moins onéreux
Couverture standard globalement limitée : +25% d’adaptation est nécessaire pour tous les macro-besoins.
Peu de customisation possible (à partir d’un existant) : la plupart des adaptations nécessitera des développements.
Pas de gestion des Saisons (dont mécaniques spécifiques saisonniers / permanents / carry-over) en standard : nécessite des développements et l’adaptation du modèle de données.
Meilleure couverture fonctionnelle parmi les challengers.
Très bonne couverture (standard) de la gestion des stocks.
Plateforme technique capable de prendre en charge les volumes actuels et projetés, sans limitation ou presque (50K lignes import).
Editeur spécialiste du retail, développements et roadmap orientés vers les besoins / clients du secteur.
ERAM et LA REDOUTE sont citées comme références avec un large scope fonctionnel (scope organisationnel à préciser).
Couverture standard inégale et « fragile » sur certains besoins : matières (59%), allocations (44%), commandes de vente (48%), livraison et retours (11%).
± 60 besoins « flag » non couverts en standard, dont ± 25 nécessitent du développement.
Gestion standard des saisons, variantes et allocations à adapter pour répondre aux attentes.
Partenaire de petite taille et intégrateur exclusif : 70 personnes en France, dont une partie prend en charge tous les projets de mise en œuvre des clients.
… mais pas ou peu de références comparables à Beaumanoir (citées), a fortiori déployées full scope.
Une part importante de customisation et de développement, sur l’ensemble des processus, pour adapter la solution aux attentes.
Un positionnement prix qui ne compense pas l’écart fonctionnel…
Recommandé pour RFP
En option pour RFP
Gestion native des variantes, à customiser pour gérer X variantes à la saison.
Projet Beaumanoir pris en charge directement par l’éditeur.
Editeur spécialiste du retail…
-
+
-
+
-
+
-
+
Notes: SEI :
  Gestion des variantes à l’EAN : suffisant pour piloter l’activité et les stocks ?
  Gestion des saisons à adapter (outil -> métier ou vice-versa).
  Gestion trop « basique » des allocations en standard ? Moteur de calcul multicritères sans pondération, sans optimisation / colisage, blocage manuel des clients, pas de réallocation automatique,,,

## Slide 10
SOMMAIRE
01
02
03
Avancement de l’étude
Key takeaways
Annexes 1 : estimations budgétaires
04
Annexes 2 : scoring fonctionnel

## Slide 11: estimations Budgétaires
QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES ESTIMATIONS CI-APRÈS
Les éléments communiqués par les éditeurs comme les hypothèses de calcul impliquent une part importante d’approximation, et certains écarts de « comparabilité ».
  Absence de modalités projet précises (calendrier, périmètre et lotissement, couverture du core model).
  Estimations disparates concernant le déploiement d’autres entités (du fait de l’absence de modalités précises).
  Disparités dans l’estimation des coûts annuels hors abonnements (montée de version, maintenance et autres coûts).
Nous avons pris le parti de conserver et appliquer les hypothèses communiquées par les éditeurs, avec le minimum de retraitement.
Les éléments qu’il nous semblerait nécessaire de considérer ont été intégrés « hors calcul » (ex : coûts des montées de version majeures).
Préambule

## Slide 12: estimations Budgétaires
Projet | Pilote et full scope
Hypothèses de calcul.
Lotissement : 1 pilote + 4 lots supplémentaires (ex : Boardriders, Vibs, Premium, La Halle, Sarenza).
Coûts d’abonnement (pilote + autres lots) : au prorata du prix annuel.
Microsoft – durée de déploiement « autres lots » : la durée de déploiement d’un périmètre complémentaire est de 4 à 6 mois, nous avons considéré la médiane.
Les premières estimations situent le coût d’implémentation total :
  Microsoft : entre 6,5 M€ et 8M€,
  Challengers : entre 3 M€ et 5 M€,
soit un rapport de ±2:1 à ±4:1 entre le leader et ses challengers les moins disant.
La durée d’implémentation totale est estimée entre 3 et 4 ans.
    Estimation à affiner en fonction du lotissement, de la complexité des lotset des écarts par rapport au core model)
    Point d’attention – durée et charge SEI sous-estimés .:
    La durée de 18 mois (12+6) parait sous-estimée, compte tenu de la complexité du projet et des travaux de conception induits.
    Une augmentation de la durée et de la charge impacterait le coût projet à la hausse.
  Les totaux prennent en compte les coûts d’abonnement estimés et calculés sur la base des prix liste / publics (sans réduction / négociation).
Les challengers ont basé leurs estimations sur ces prix publics : une marge de négociation existe.
L’enveloppe budgétaire remise par Microsoft inclut une remise d’environ 30% : la marge de négociation est donc réduite.
    Le budget total estimé intégrant cette réduction s’établit autour de 6,5 M€ (soit un rapport de ±3:1 et ±2:1 avec les prix avant remise de Odoo et SEI).
 |  | SEI | ODOO | ORISHA | MICROSOFT
DUREE | PILOTE : durée projet en mois | 12 | 18 | 15 | 16
 | AUTRES LOTS : durée projet par lotsupp. en mois | na | 7 | 4 | 5
 | AUTRES LOTS : durée projet pour 4 lots supp. en mois | 6 | 28 | 16 | 20
 | FULL SCOPE : durée en mois | 18 | 46 | 31 | 36
 | Équiv. en années | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 3
BUDGET | PILOTE : coût projet (hors abon.) en K€ | 555 | 780 | 1 352 | 1 900
 | PILOTE : coût d’abonnement estimé en K€ | 960 | 673 | 1 200 | 2 021
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 1 415
 | PILOTE : coût total en K€ | 1 515 | 1 453 | 2 552 | 3 921
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 3 315
 | AUTRES LOTS : coût projet estimé (hors abon.) en K€ | 300 | 1 200 | 1 440 | 1 440
 | AUTRES LOTS : coût d'abonnement estimé en K€ | 480 | 1 047 | 1 280 | 2 526
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 1 769
 | FULL SCOPE : budget total en K€ | 2 295 | 3 700 | 5 272 | 7 888
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 6 523
 | Hypothèses déploiements autres lots | Au total (tous lots hors pilote) : 200/300 K€ | Par entité : 200 à 300 K€ | Pas d'abaque éditeur : coût estimé au prorata du pilote, par entité : 360 K€ | Par entité (selon complexité) : 180 K€ (200JH) à 360 K€ (400 JH)
Estimation des durées de projet, par solution
Estimation des budgets de projet, par solution

## Slide 13: estimations Budgétaires
Annuelle| Abonnement + autres coûts
 |  | SEI | ODOO | ORISHA | MICROSOFT
0% | Budget annuel récurrent en K€ | 1 140 | 686 | 960 | 1 606
 | Dont abonnements | 960 | 449 | 960 | 1 516
10% | Budget annuel récurrent en K€ | 894 | 641 | 864 | 1 454
 | Dont abonnements | 864 | 404 | 864 | 1 364
20% | Budget annuel récurrent en K€ | 985 | 596 | 768 | 1 303
 | Dont abonnements | 768 | 359 | 768 | 1 213
30% | Budget annuel récurrent en K€ | 889 | 551 | 672 | 1 151
 | Dont abonnements | 672 | 314 | 672 | 1 061
 | MONTEE DE VERSION MAJEURE en K€ 20% projet initial tous les 3 ans | 111 | Inclus | 270 | 380
 | Équiv. lissée annuellement | 37 | Inclus | 90 | 127
Hypothèses de calcul.
Données telles que communiquées par les éditeurs.
Base de calcul des abonnements : 1 000 utilisateurs de plein droit (consultation, modification…).
Coûts d’abonnement (pilote + autres lots) : au prorata du prix annuel.
Les premières estimations situent le coût annuel total, selon le niveau de remise :
  Microsoft : entre 1,2 M€ et 1,6 M€,
  Challengers : entre 0,5 et 1,2 M€,
soit un rapport de ±2:1 entre le leader et ses challengers les moins disant (Odoo et Orisha).
Cet écart est réduit à ±30% avec SEI.
  Les totaux prennent en compte les coûts d’abonnement et les autres coûts récurrents, tels que communiqués par les éditeurs.
  Les challengers ont basé leurs estimations pour les abonnements sur les prix publics : une marge de négociation existe.
  L’enveloppe budgétaire remise par Microsoft inclut une remise d’environ 30%.
Odoo intègre dans ses coûts récurrents 20% du projet d’implémentation initiale (pilote) tous les 3 ans, pour les adaptations aux montées de version majeures.
  Cet abaque nous semble pertinent pour l’ensemble des éditeurs, en dépit de la mise à disposition gratuite des nouvelles versions (des coûts projet sont à prévoir).
Estimation des budgets annuels, par solution
Postes de coûts communiqués par les éditeurs :
    Microsoft : abonnements, support étendu.
    SEI : abonnements, maintenance applicative complémentaire, maintenance des spécifiques.
    Odoo : abonnements, maintenance applicative complémentaire, hébergement.
    Orisha : abonnements.

## Slide 14: estimations Budgétaires
Projection budget total | Pluriannuel
 |  | SEI | ODOO | ORISHA | MICROSOFT
 | FULL SCOPE : durée en mois | 18 | 46 | 31 | 36
 | Équiv. en années | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 3
 | FULL SCOPE : budget total projet (MEP + abon.) en K€ | 2 295 | 3 700 | 5 272 | 7 888
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 6 523
 | Budget annuel récurrent en K€ | 1 140 | 686 | 960 | 1 606
 | Dont abonnements | 960 | 449 | 960 | 1 516
 | Version Microsoft -30% (annuel total / abonnements) |  |  |  | 1 151 / 1061
 | TCO 4 ans | 5 346 | 4 368 | 6 632 | 9 644
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 7 734
 | TCO 10 ans | 12 407 | 8 483 | 12 392 | 19 279
 | Version Microsoft -30% |  |  |  | 16 550
 | MONTEE DE VERSION MAJEURE (4 ans / 10 ans) en K€ 20% projet initial tous les 3 ans, lissés annuellement | 444 / 1 110 | Inclus | 1 080 / 2 700 | 1 520 / 3 800
Hypothèses de calcul :
Coûts d’abonnement (pilote + autres lots) : au prorata du prix annuel.
TCO : coûts projet « full scope » (dont abonnements) + coût annuel au prorata fin de projet + coût annuel années pleines.
Les coûts de montée de version ne sont pas inclus pour SEI, Orisha et Microsoft (car non communiqués par les éditeurs)
Sur une durée de 10 ans, l’écart de prix entre Microsoft et SEI s’établit à ±35 %.
  Cet écart avoisine celui des prix d’abonnement (l’impact du projet diminuant avec la durée).
  Le TCO à 10 ans d’Odoo bénéficie de prix d’abonnement 2x à 3x moins élevés.
  Cet écart se réduit à 25% en considérant la remise (30%) consentie par Microsoft en première estimation.
  A noter également : la proportion de customisation et de développement peut avoir une incidence sur :
    la maitrise du budget en phase projet,
    la maintenabilité (et le coût de maintenance) de la solution.
Plus le taux de « spécifique » est important, plus le facteur d’incertitude / le risque de dérive augmente.
Le coût total sur 4 ans permet de comparer les éditeurs sur la base de la durée projet la plus longue (Odoo : 3,8 ans).
Le coût total sur 10ans permet de lisser le coût sur une durée plus longue et gommer l’effet du projet d’implémentation.
Chart: 
MICROSOFT
ODOO
SEI
ORISHA
Estimation du coût total à 4 et 10 ans, par solution
DÉCOMPOSITION DE LA COUVERTURE FONCTIONNELLE, PAR SOLUTION
Standard
Customisation
Développement
Solution tierce
LÉGENDE

## Slide 15
SOMMAIRE
01
02
Avancement de l’étude
Key takeaways
03
Annexes 1 : estimations budgétaires
04
Annexes 2 : scoring fonctionnel

## Slide 16: SCORING ET COUVERTURE FONCTIONNELLE
Synthèse comparative
MICROSOFT se distingue par sa couverture fonctionnelle générale :
  conforme aux attentes et reposant sur des niveaux de standard plus importants (77%),
  bien répartie sur l’ensemble des macro-besoins fonctionnels et adressant une grande partie des besoins prioritaires,
  avec un taux restreint de développements spécifiques, les adaptations étant surtout portées par de la customisation,
  supérieure aux concurrents sur la gestion des données référentielles (88%), des saisons (85%), des matières et capacités (83%).
De la customisation sera nécessaire pour adresser certaines des fonctionnalités identifiées comme « sensibles », notamment :
  saisonnalité de certains paramètres et données : promotions et prix, règles de gestion des stocks, conditions logistiques…,
  identification et bascule des stocks non-reconduits (saisonniers -> carry-over),
  fine tuning et ajout simplifié de critères de réassort,
  gestion avancée des allocations : prise en compte du conditionnement, équilibrage des stocks selon besoins d’allocation, enregistrement des commandes non-servies…,
  cockpits de pilotage et simulation : allocations, commandes de vente, commandes d’achat.
SEI affiche un score et un niveau de couverture fonctionnelle inférieurs de ±10% à ceux de Microsoft.
  Cet écart est ramené à 6% en tenant compte de futures versions (2026).
  Les travaux d’adaptation nécessiteront plus de développement (15%) que de customisation (11%).
Le standard montre des lacunes (par rapport aux attendus) sur plusieurs des macro-besoins, avec des couvertures standard inférieures à 50% : allocations, commandes de vente, livraisons et retours (11%).
  Le traitement de ces écarts en customisation et développement nécessitera un travail conséquent de conception.
Les mêmes fonctionnalités « sensibles » nécessiteront de la customisation. S’y s’ajoutent la gestion avancée du colisage et des optimums logistiques (et des règles associées).
Orisha et Odoo atteignent les 80% de scoring fonctionnel au prix de travaux de customisation et de développement importants, certains sur des fonctionnalités essentielles et / ou majeures pour l’activité du Groupe : gestion des saisons, allocations, commandes d’achat, planning et capacités matières…
Cet écart traduit :
  pour Odoo, l’absence d’un vertical / d’un standard adapté au secteur de la Mode,
  pour Orisha, une solution orientée sell out et magasins, moins robuste sur les besoins de la supply chain globale / du back-office.
Chart: 
| Données référentielles | Saisons, permanents et carry-over | Planning, capacités et matières | Gestion des commandes d'achat | Gestion des commandes de vente | Allocations | Gestion des stocks | Expédition et suivi | Livraison et retours | ADV, Finance et Comptabilité | Autres besoins
 | 0.875 | 0.84783 | 0.82759 | 0.64286 | 0.74194 | 0.67742 | 0.83871 | 0.69231 | 0.66667 | 0.70588 | 0.82759
 | 0.77273 | 0.73913 | 0.58621 | 0.75 | 0.48387 | 0.43548 | 0.87097 | 0.69231 | 0.11111 | 0.70588 | 0.96552
 | 0.71591 | 0.32609 | 0.58621 | 0.71429 | 0.58065 | 0.41935 | 0.74194 | 0.61538 | 0.44444 | 0.52941 | 0.96552
 | 0.53409 | 0.43478 | 0.13793 | 0.14286 | 0.29032 | 0.43548 | 0.58065 | 0.46154 | 0.33333 | 0.29412 | 0.93103
Chart: 
| Données référentielles | Saisons, permanents et carry-over | Planning, capacités et matières | Gestion des commandes d'achat | Gestion des commandes de vente | Allocations | Gestion des stocks | Expédition et suivi | Livraison et retours | ADV, Finance et Comptabilité | Autres besoins
 | 0.96831 | 0.9614 | 0.96296 | 0.90541 | 0.93092 | 0.92532 | 0.90299 | 0.86792 | 0.86111 | 0.90278 | 0.97183
 | 0.84319 | 0.87868 | 0.81481 | 0.88108 | 0.74868 | 0.73312 | 0.96269 | 0.85849 | 0.66667 | 0.85648 | 0.95775
 | 0.86854 | 0.68566 | 0.7963 | 0.84459 | 0.77961 | 0.70455 | 0.86567 | 0.82075 | 0.72222 | 0.76806 | 0.98592
 | 0.79695 | 0.84743 | 0.67593 | 0.57095 | 0.73026 | 0.81981 | 0.85075 | 0.80189 | 0.80556 | 0.71759 | 0.97183
SCORE (PONDÉRÉ) DE COUVERTURE FONCTIONNELLE DES SOLUTIONS CANDIDATES, PAR MACRO-BESOIN
COUVERTURE FONCTIONNELLE STANDARD DES SOLUTIONS CANDIDATES, PAR MACRO-BESOIN
 | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
Note relative | 94% | 84% | 80% | 79%
Couverture standard | 77% | 68% | 60% | 43%

## Slide 17: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
I. Données référentielles | Score : | 97% | 84% | 87% | 80%
 | Habilitations | 100% standard. | 100% standard. | 100% standard. | 100% standard.
 | Réseaux et clients | Quasi-100% standard. | Majorité des besoins en standard. | 100% standard. | Besoins prioritaires en custom / dév. Besoins non standards : Hiérarchie client (multi-niveaux et multi-vues).
 | Articles​ | Standard majoritaire. Variantes gérées en standard. Besoins non standards : Poids (à la variante). Etiquetage (variantes). | Standard majoritaire. Variantes gérées en standard => proposition technique suffisante ? Besoins non standards : Etiquetage. | Besoins structurants et spécifiques au secteur nécessitent custom / dév. Variantes et versions d’articles gérées en standard. Besoins non standards : Hiérarchie articles. Assortiments et catalogues. Traçabilité matières. Etiquetage. Tailles (typologies et correspondances marchés). | Standard majoritaire. Variantes gérées en standard. Besoins non standards : Plusieurs variantes d’un même article par saison. Prestations complémentaires / upcharges. Etiquetage.
 | Prix et promotions | Quasi-100% standard. Besoins non standards : Remises et conditions à la saison. | Quasi-100% standard. Gestion des remises et conditions contractuelles en roadmap (2026). Besoins non standards : Promo par paliers sur Prix Vente. | Besoins prioritaires en custom / dév. Besoins non standards : Gestion horizontale et verticale des prix et conditions. Prix, conditions, remises, promotions à la saison. | Besoins prioritaires en custom / dév. Besoins non standards : Gestion horizontale et verticale des prix et conditions. Prix, conditions, remises, promotions à la saison. Markups, coeff prix entrée / sortie. Promotions et remises par paliers, en cascade, horizontale / verticale.
 | Conditions logistiques | Quasi-100% standard. | Standard majoritaire. Besoins non standards : Unités logistiques et colisage. | Standard majoritaire. Besoins non standards : Colisage + conditionnement. | La majorité des besoins nécessite du dév / de la custo.
 | ADV et facturation | Standard majoritaire. | Standard majoritaire. | La majorité des besoins nécessite du dév / de la custo. | La majorité des besoins nécessite du dév / de la custo.
 | Conditions générales | La majorité des besoins nécessite du dév / de la custo. | Standard majoritaire. | Tous besoins nécessitent du dév / de la custo. | Standard majoritaire.

## Slide 18: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
II. Saisons, Permanents et carry-overs | Score : | 96% | 88% | 69% | 85%
 | Articles saisonniers | Standard majoritaire Besoins non standards : Bascule auto stock non reconduit Réassort spécifique Permanents | Standard majoritaire Une saison (vente) dans Akolade : suffisant pour gérer l’ensemble des cas métiers ? Besoins non standards : Etats de stocks détaillés / agrégés / à la saison / transverse TdB performance saisonnière | Les besoins structurants – dont la gestion d’une dimension « saison » - besoins nécessitent de la custom / du dév. Les besoins déclarés comme couverts en « standard » seront impactés par l’implémentation de cette dimension. Un / des attributs sont-ils suffisants pour gérer cette dimension ? | La notion de Saison est standard, mais la gestion des paramètres à la saison nécessite de la custom / dév. Les transactions sont gérées à la Saison. Besoins non standards : Etats de stocks détaillés / agrégés / à la saison / transverse TdB performance saisonnière
 | Carry-over | Standard majoritaire Besoins non standards : Bascule auto stock non reconduit | Standard majoritaire Besoins non standards : Paramètres de gestion spécifiques |  | Tous les besoins nécessitent de la custom / du dév.
 | Permanents | Standard majoritaire Besoins non standards : Calcul optimum logistique réassort | Standard majoritaire Besoins non standards : Calcul optimum logistique réassort |  | La majorité des besoins nécessite du dév / de la custo Le critère « permanent » (ou multi-saisons) et la gestion transverse des stocks sont gérés en standard.
III. Achats et réservations matières et capacités | Score : | 96% | 81% | 80% | 68%
 | Achats et réservation de matières | La quasi-totalité des besoins est couverte en standard. Besoins non standards : Lead times spécifiques matières (hors niveau article / fournisseur). | La quasi-totalité des besoins est couverte en standard. Besoins non standards : Proposition d’ajustement auto des emplois (nomenclatures). Cockpit suivi matières (consommé, en cours, couverture, seuils…). | Standard majoritaire. Besoins non standards : Calcul auto des quantités / besoins matières (depuis quantités articles) : théoriques + rapports de coupe. Rétroplanning auto appro matières (à partir PO articles). | La quasi-totalité des besoins nécessite du dév / de la custo.
 | Réservation de capacités | Les principaux besoins sont couverts en standard. Besoins non standards : Calcul auto du besoin capacitaire. Répartition / allocation capacité. Contrôle auto adéquation plan de charge / capacité dispo + alertes PIC hebdomadaire | Tous les besoins nécessitent de la custom / du dév. | Tous les besoins nécessitent de la custom / du dév. | La quasi-totalité des besoins nécessite du dév / de la custo.

## Slide 19: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
IV. Gestion des commandes d'achats | Score : | 91% | 88% | 84% | 57%
 |  | Standard majoritaire. Portail fournisseur en standard. Besoins non standards : Condition d’achats (complexes). Simulation planning PO. SMU : éclatement PO initiale et création PO SMU dédiée. Commandes TPO. Cockpit gestion PO => visualisation des écarts / incohérences SO/PO couvert par rapports. Tracking en transit. | Standard majoritaire. Portail fournisseur en roadmap. Besoins non standards : Calcul auto optimum logistique. Simulation planning PO. SMU : éclatement PO initiale et création PO SMU dédiée. Cockpit gestion PO => visualisation des écarts / incohérences SO/PO couvert via contrôles. | Portail fournisseur : dév requis pour gestion des workflows PO. SMU et TPO en standard. Cockpit gestion PO + simulation planning et impacts en standard. Besoins non standards : Conditions de colisage. Calcul auto optimum logistique. Modes de conditionnement. | Portail fournisseur : application tierce à customiser. Besoins non standards : Calcul du planning de PO dont dates livraison / ETA => application tierce requise Gestion auto des upcharges. Conditions de colisage. Calcul auto optimum logistique. Modes de conditionnement. Allocation à des canaux de vente. SMU : éclatement PO initiale et création PO SMU dédiée. Commandes TPO. Cockpit de gestion des commandes d’achat.
V. Gestions des commandes de vente | Score : | 93% | 75% | 78% | 73%
 |  | Standard majoritaire. Besoins non standards : Facturation auto des commandes ouvertes non consommées à 100%. Calcul auto planning commande de vente post-allocation. Actualisation automatique selon jalons fournisseur et tracking. Ajout de paramètres / customisation « libre » des règles / cascades de conditions du réassort magasins. | Plusieurs besoins structurants non gérés en standard. Besoins non standards : Blocage auto commande client. Alertes si modification commande de vente, dont planning. Visualisation des écarts planning. Précommandes : création de commandes à partir d’un contrat. Optimum logistique : gestion des règles et calcul sur commande. Ajout de paramètres / customisation « libre » des règles / cascades de conditions du réassort magasins. Simulation de picking (et calcul d’optimum logistique). | Plusieurs besoins structurants non gérés en standard. Besoins non standards : Gestion précommandes / contrats. Blocage auto commande client. Alertes si modification commande de vente, dont planning. Calcul auto optimum logistique. Ajout de paramètres / customisation « libre » des règles / cascades de conditions du réassort magasins. Simulation de picking (et calcul d’optimum logistique). | La majorité des besoins structurants requiert de la custom / du dév. Besoins non standards : Modification commande de vente sans impact allocation. Ajout de prestations et upcharges. Gestion simplifiée des clients B2B (OTC ou équivalent) Calcul auto planning commande. Blocage auto commande client. Cockpit de suivi des commandes, dont alertes et visualisation écarts. Calcul auto optimum logistique. Ajout de paramètres / customisation « libre » des règles / cascades de conditions du réassort magasins.

## Slide 20: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
VI. Allocations | Score : | 93% | 73% | 70% | 82%
 |  | Standard majoritaire. Besoins non standards : Gestion conditionnement et colisage. Pré-allocation commande ouverte. Suspension automatique. Affectation auto produits substitution. Mouvements de stocks auto sur besoins d’allocation. Cockpit de suivi et gestion. Moteur de simulation. Gestion commandes non servies. | La majorité des besoins structurants requiert de la custom / du dév. Besoins non standards : Moteur d’allocation multicritère, configurable. Blocages et exclusions. Réallocation auto à réception. Réallocation auto si changement de planning. Gestion produits substitution. Equilibrages de stocks. Mouvements de stocks auto sur besoins d’allocation. Rééquilibrage de stocks. Cockpit de suivi et gestion. Moteur de simulation. Gestion commandes non servies. | La majorité des besoins structurants requiert de la custom / du dév. Besoins non standards : Moteur d’allocation multicritère, configurable. Calcul quotidien des allocations. Règles d’allocation à la saison. Règles d’allocation par canal. Blocages et exclusions. Actualisation des allocations sur PO en cas de replanification. Réallocation auto à réception. Réallocation auto si changement de planning. Gestion des reliquats. Gestion produits substitution. Equilibrages de stocks. Mouvements de stocks auto sur besoins d’allocation. Rééquilibrage de stocks. Cockpit de suivi et gestion. Moteur de simulation. | La majorité des besoins structurants requiert de la custom / du dév. Un cockpit de pilotage des allocations, avec simulation de modification, existe en standard. Besoins non standards : Moteur d’allocation multicritère, configurable. Calcul quotidien des allocations. Allocation auto aux stocks. Blocages et exclusions. Prise en compte évènements PO. Gestion des reliquats. Gestion produits substitution. Equilibrages de stocks. Mouvements de stocks auto sur besoins d’allocation. Rééquilibrage de stocks.
VII. Gestion des stocks | Score : | 90% | 96% | 87% | 85%
 |  | Standard majoritaire. Besoins non standards : Règles spécifiques aux articles colis. Règles de valorisation à la saison. Stocks consignés : valorisation auto des écarts à facturer. | Standard majoritaire. Besoins non standards : Stocks consignés. Intégration rapports de vente. Valorisation auto des écarts à facturer. | Bonne couverture des besoins en standard, avec quelques limites. Règles de valorisation à la catégorie article : FIFO, coût standard, coût moyen. Besoins non standards : Catégories de valorisation (1e qualité, 2e qualité, défectueux…). Règles de valorisation à la saison. Règles spécifiques aux articles colis. | Bonne couverture des besoins en standard, avec quelques limites. Besoins non standards : Gestion de multiples stocks physiques. Mouvements de stocks auto. Stocks consignés : intégration rapports de vente, gestion du % d’écart toléré valorisation auto des écarts à facturer.

## Slide 21: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
VIII. Expédition et suivi | Score : | 87% | 86% | 82% | 80%
 |  | Part moyenne de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Annonce d’expédition. Sélection mode de transport et prestataire, selon paramètres commande et articles (dont hors gabarit). Workflow prise de RDV. Tracking et suivi de livraison. | Part moyenne de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Annonce d’expédition. Sélection mode de transport et prestataire, selon paramètres commande et articles (dont hors gabarit). Workflow prise de RDV. Tracking et suivi de livraison. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Préparation des commandes. Sélection mode de transport et prestataire, selon paramètres commande et articles (dont hors gabarit). Optimums logistiques / colis. Tracking et suivi de livraison. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Préparation des commandes. Annonce d’expédition. Sélection mode de transport et prestataire, selon paramètres commande et articles (dont hors gabarit). Workflow prise de RDV. Optimums logistiques / colis. Tracking et suivi de livraison.
IX. Livraison et retours | Score : | 86% | 67% | 72% | 81%
 |  | Part moyenne de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Intégration des données de réception client à la commande. Reliquats de livraison auto. Flux retour magasin, avec suivi. | La quasi-totalité des besoins requiert de la custom / du dév. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Intégration des données de réception client à la commande. Reliquats de livraison auto. Flux retour magasin, avec suivi. Décote sur produits retournés. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Intégration des données de réception client à la commande. Reliquats de livraison auto. Flux retour magasin, avec suivi. Transfert d’un retour vers une autre commande client (A to B). Traitement ADV des retours (avoir). Décote sur produits retournés.
Notes: Odoo + Orisha : expédition et suivi.
* Une majorité des besoins liés à la préparation des commandes (évènements de préparation et expédition distincts, optimums logistiques, mise en expédition automatique des allocations sur stock) nécessitent du dév ou custom => besoins essentiels

## Slide 22: SCORING fonctionnel PAR MACRO-BESOIN
Besoins fonctionnels |  | MICROSOFT | SEI | ODOO | ORISHA
X. ADV, finance et comptabilité | Score : | 90% | 86% | 77% | 72%
 |  | Standard majoritaire. Besoins non standards : Génération documents annexes. Passage en douane : Envoi données vers partenaire. Valorisation spécifique (dont 0). Pénalités écarts d’inventaires. Intégration FICO : Credit check. Envoi des intercos à facturer. | Plusieurs besoins structurants non gérés en standard. Besoins non standards : Données spécifiques clients (dont QR code) pour facturation. Génération documents annexes. Passage en douane : valorisation spécifique (dont 0). Pénalités écarts d’inventaires. Credit check. Régularisation des précommandes. Provisions automatiques. Pénalités fournisseurs. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Gestion de données spécifiques clients (dont QR code). Facturation auto des magasins et des clients. Proforma, dont valorisation nulle. Passage en douane : Envoi données vers partenaire. Valorisation spécifique (dont 0). Facturation auto stocks consignés. Pénalités écarts d’inventaires. Provisions automatiques. Pénalités fournisseurs. | Part importante de custom / dév requise pour couverture à 100%. Besoins non standards : Données de commandes à facturer. Données spécifiques clients (dont QR code) pour facturation. Facturation auto des magasins et des clients. Génération documents annexes. Proforma, dont valorisation nulle. Passage en douane : Envoi données vers partenaire. Valorisation spécifique (dont 0). Valorisation des retours. Pénalités écarts d’inventaires. Provisions automatiques. Pénalités fournisseurs.
Notes: Odoo + Orisha : expédition et suivi.
* Une majorité des besoins liés à la préparation des commandes (évènements de préparation et expédition distincts, optimums logistiques, mise en expédition automatique des allocations sur stock) nécessitent du dév ou custom => besoins essentiels